## FASE PREPARATÓRIA
TÍTULO | DESCRIÇÃO | IMPACTO | PROBABILIDADE | AÇÕES | DESCRIÇÃO DAS AÇÕES | STATUS
Alteração da estrutura administrativa da Pasta | Caso ocorra alteração da estrutura administrativa no período de estudo da estimativa das demanda, poderá haver o adiamento de decisões estratégicas e alteração da demanda informada. | ALTO | MÉDIA | PREVENTIVA | Acompanhamento das mudanças estruturais | EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
[5 empty] | Refazer o estudo considerando a nova realidade | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Avaliação dos impactos da eventual alteração para a proceder a readaquação das demandas. | EM ANDAMENTO
Taxa de administração não ser adequada à natureza da solução | Caso ocorra da taxa de administração não ser atrativa no mercado, há o risco de uma licitação deserta, fracassda, por desinteresse do mercado, e o risco de uma contratação inssustentavel, considerando as variações naturais do mercado, ocorrendo o risco de paralização dos serviços e, consequentemente, danos ao Erário. | MÉDIO | BAIXA | PREVENTIVAS | Realizar estudo a partir de outras soluções vigentes no mercado público e definir critérios adaptados à realidade do ERJ | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Ações de consulta para confirmar se a taxa de ajuste está compatível com as práticas do mercado | EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
Morosidade do curso processual | A tramitação processual pode ser morosa em alguns momentos, seja por outras prioridades internas, seja por falta de pessoal e material para dar prosseguimento ao processo. Nesse sentido, há a possibilidade de atraso no seu prosseguimento, o que gera dificuldade para estimar o prazo para finalizar o processo e contratar o serviço. | ALTO | ALTA | CONTINGÊNCIA | Modificar o calendário de licitações | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Comunicação permanente aos envolvidos na contratação | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Atualizar órgãos mediante demanda | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Liberar compras paralelas no SIGA mediante solicitação | EM ANDAMENTO
|  |  |  | PREVENÇÃO | Checar se todas as informações estão disponíveis no edital | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Monitorar os processos pelo SEI | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Maior diálogo com setor jurídico (reuniões prévias) | EM ANDAMENTO
Pesquisa de preços perder a validade | Caso ocorra que a tramitação processual leve mais 6 meses até a publicação do Edital, a pesquisa pode perder a validade e o processo terá que ser refeito. | ALTO | ALTA | PREVENTIVAS | Deixar a pesquisa de mercado para o momento mais tarde possível da fase interna | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Acompanhamento da tramitação do processo e proividências para a sua tramitação célere | EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
Não conseguir alcançar dados válidos para a pesquisa de preços | Não ter resposta do mercado (seja público ou privado) na investidas de pesquisa de preços e, assim, não ter como estimar o orçamento da licitação. | ALTO | ALTA | PREVENTIVAS | Pesquisar empresas potencialmente interessadas - RFI, videoconferência | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Buscar empresas na contratação do governo federal | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Realização de Audiência Pública | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Prosseguir para a licitação com outros tipos de preços | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Fazer Relatório com justificativa consistente demonstrando que foi realizada ampla consulta ao mercado | EM ANDAMENTO
Fórmula de precificação constante no TR não corresponder com o que é de fato realizado, gerando questionamentos da empresa | Caso ocorra de a formula de precificação não ser atrativa no mercado, há o risco de uma licitação deserta, fracassda, por desinteresse do mercado, e o risco de uma contratação inssustentavel, considerando as variações naturais do mercado, ocorrendo o risco de paralização dos serviços e, consequentemente, danos ao Erário. | MÉDIO | MÉDIA | PREVENTIVAS | Contato com outros órgãos para verificar como alcançaram os termos ideiais do processo. | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Refazer o estudo considerando as novas informações alcançadas | EM ANDAMENTO

## FASE EXTERNA
TÍTULO | DESCRIÇÃO | IMPACTO | PROBABILIDADE | AÇÕES | DESCRIÇÃO DAS AÇÕES | STATUS
Licitação Fracassada ou Deserta | Na ocasião de uma licitação fracassada ou deserta, o procedimento ou até mesmo o modelo de contratação terá que ser revisto. | ALTO | MÉDIA | PREVENTIVAS | Estudar e fortalecer os pontos identificados que ensejam o resultado deserto ou fracassado (ex.: pesquisa de preços, qualificação ecônomica, qualificação técnica) | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Reavaliar e reestudar o modelo e repetir a licitação | EM ANDAMENTO
Falta de confiança das empresas em licitar com o Estado devido aos critérios de estabelecimento de preços não serem vistos como adequados | O critério periódico de revisão de preços, dependendo dos banco ou pesquisa estabelecido pode não ser considerado adequado pelo mercado e fazer com que as empresas não participem da licitação | ALTO | MÉDIA | PREVENTIVAS | Ampla divulgação dos beneficios de contratar com o Estado e estipular condições favoráveis de pagamento ao interessado no Instrumento Convocatório | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Apresentar critérios internos de atualização de preços em nova Audiência Pública | EM ANDAMENTO
Empresa vencer o certame com taxa inexequível | A empresa vencedora do certame apresentar preço inexequível para o contrato com o Estado. | ALTO | MÉDIA | PREVENTIVAS | Estudar e fortalecer os pontos identificados que ensejam a apresentação de taxas inexequiveis (ex.: pesquisa de preços, qualificação ecônomica, qualificação técnica) | EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Analisar exequibilidade do preço através de planilha de custos e Reavaliar e reestudar o modelo e repetir a licitação | EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
Suspensão do processo devido a recurso de empresa não habilitada por falta de documentos | Após a licitação, a empresa não ter os documentos necessários para sua habilitação e ser desclassificada, impactando no prazo de início do processo. Além disso, há risco de representação junto ao TCE. | ALTO | BAIXA | PREVENTIVAS | Elencar e explicar precisamente no edital os documentos necessários para habilitação | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Convocar empresa classificada em segundo lugar | EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO

## GESTÃO DO CONTRATO
TÍTULO | DESCRIÇÃO | IMPACTO | PROBABILIDADE | AÇÕES | DESCRIÇÃO DAS AÇÕES | STATUS
Rescisão do contrato | O modelo não atender à demanda, sendo desvantajoso a continuidade do contrato | ALTO | BAIXA | PREVENTIVA | Racompanhar, ainda na fase interna, se a solução descrita atender as expectativas da contratação | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Autorizar os órgãos a realizarem procedimento próprio | EM ANDAMENTO
Avaliação inadequada da demanda | O Orgão não conseguir realizar um planejamento anual da quantidade de material a ser consumido | MÉDIO | MÉDIA | PREVENTIVA | Constante monitoramente da estrutura, a fim de sempre manter a demanda adequada as demandas planejadas | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Realizar o aditamento do contrato | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Remanejamento da ata | EM ANDAMENTO
Utilização inadequada pelo usuário | Uso para outros fins se não para atendimento do projeto | MÉDIO | MÉDIA | PREVENTIVAS | Criação de Resolução que regule a utilização do beneficio | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Aplicar sanções administrativas | EM ANDAMENTO
Falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo períodos de médio e longo prazos | Um eventual problema sistêmico pode impedir o consumo do beneficio pelo usiario | BAIXO | BAIXA | PREVENTIVAS | Avaliar a previsão de ANS com multa para desempenho global | EM ANDAMENTO
|  |  |  | CONTINGÊNCIA | Contratação emergencial | EM ANDAMENTO
[5 empty] | Aplicar sanções administrativas | EM ANDAMENTO